## 原始需求
序号 | 新增功能 | 功能描述 | 悦谱处理进度 | 悦谱处理结果 | 预计完成时间 | 可行性 | 备注2
1 | 优化过程铜桥保留、断头线保留 | 优化过程中因间距可能会把客户部分的铜桥直接削没，但需保留、断头线需额外加补保留；新增最小铜桥宽度、最小补足线线宽、断头线宽度、断头线加补值 可填写项 优化时，如果铜桥不满足最优间距，则收缩铜桥直至满足最优间距 如果铜桥不满足最小间距时，添加补足线，线宽大于等于最小补足线线宽的线，并定义属性.patch，保证间距要求 如最小补足线也满足不了间距要求，则可以缩小线宽 断头线宽度：识别该大小以下的断头线进行加补 断头线加补值：断头线额外加补量 | 已提需求
2 | PAD距铜掏开的形状选择 | 形状可指定自动识别、方形、圆形、八角形、按PAD形状，自动识别即按原始的形状掏铜 | 已提需求 |  | 2022-05-15 | 可以做 | 需要沟通
3 | 孔到铜区分孔类型、最小间距、最优间距 | 区分via、PTH、NPTH、microvia、Rout、背钻到铜的最小距离、最优距离，每项可单独填写 | 已提需求
4 | 线路优化参数不好调试 | 退出软件后参数需重新填写，也无法保存；需能保存、导出优化参数方便调试 | 已完成 | 已完成 | 2022-03-10
5 | step Compare直接附加到界面选项卡中，原有的layerlist也作为选项卡 | 现有功能为直接弹出一个新窗体，不够方便操作，建议附加到页面的左侧在layer列表下方添加选项卡，选择后直接替代layer列表，且增加一键打开两个档的图层功能（一个按钮打开两个step的对应层） |  |  | 2022-04-30
6 | 网络分析新增单层分析功能 | 现有功能只能分析全部层，且对内层缺失独立无孔网络时无法分析 | 已提需求 |  | 2022-04-15
7 | 铜皮倒角、线倒角 | 优化时直接倒角 可填写倒角大小或角度 |  |  | 2022-04-15 | 可以做
8 | 基本蚀刻补偿 | 单纯根据一个间距足不足的额外补偿 |  |  | 2022-05-15
9 | 线整理 | 重线删除、断线重连、弧重连，可以填写需处理线的最大跟最小范围等 |  |  | 2022-05-15 | 可以做 | 需要沟通
10 | 新增属性之间的间距要求 | 属性1跟属性2物件之间的间距
11 | SMD跟BGA、常规PAD优化值 | 分开是否允许削、涨，最大削多少
12 | 新增属性的PAD特殊补偿 | 定义某个属性需补偿多少，补偿的优先级按最高 |  |  | 2022-05-15 | 可以做
13 | 阻抗线线距要求 | 根据属性及线宽线距要求调整 |  |  |  | 可以做 | 需要沟通
14 | PAD修复中最小间距跟最小孔环的选择权衡 | 不加大、允许削到最小孔环下、允许小于最小间距
15 | 孔环分段涨环设计、特殊属性涨环要求 | 自定义多大的PTH、NPTH、VIA孔补多少，特殊属性的孔（最优先）涨多少 |  |  |  | 可以做 | 需要沟通
16 | 线路优化各操作的优先级设计 | 各操作优先级
17 | 线路间距要求与孔环要求的平衡设计 | 例如：间距要求40~60，孔环要求50~70,可能优化可能间距是到60，余环削至50，软件一般是保证最优间距再削孔环，实际资料制作需平衡大小，一般取中间值，间距做50，余环做60
18 | 同网络孔PAD优化 | 同网络的孔PAD，小于设定的最小间距的，优化时候可以选择是削开还是连接起来，可选择用板的网络或层网络 |  |  | 2022-05-15 | 可以做

## 景旺需求详解
序号 | 新增功能 | 功能描述 | 悦谱处理进度 | 可行性 | 负责人 | 悦谱进度 | 链接图示 | 测试结果 | 预计完成时间 | 备注2
1 | 优化过程铜桥保留、断头线保留 | 两端铜桥处理方法：1、铜桥未被避除或被避除后，自动添加铜桥，宽度大小自定义（软件已具备此功能）。2、添加铜桥到周围物件间距不足时候，铜桥可以逐级递减宽度。（铜桥到pad优化保留工艺要求极限ring后到铜桥间距不足，在逐级递减铜桥至保证间距，若是铜桥到线，直接逐级递减铜桥至保证间距）3、如逐级递减铜宽后，铜桥宽度不满足蚀刻要求，在不影响网络情况下可消除。 4、未被避除铜桥宽度大于自定义铜桥，无需加补。 单端铜桥处理方法：1、铜桥未被避除或被避除后，自动添加铜桥，宽度大小自定义，可共用两端铜桥加补方式。2、额外给出自定义铜桥加补值接口填参数。3、根据到周围物件要求距离逐级递减铜宽至保证要求距离。3、如是到180°物件距离，可直接缩回铜桥长度至保证要求距离。4、如逐级递减铜宽后，铜桥宽度不满足蚀刻要求，在不影响网络情况下可消除。5、未被避除铜桥宽度大于自定义铜桥+加补值，无需加补。铜桥属性.patch | 已提需求 | [7 empty] | 薛：不太好做。 需要沟通需求。
2 | PAD距铜掏开的形状选择 | PAD避特殊形状铜处理方法；1、根据pad周围原稿铜形状，自动识别此形状铜，pad按要求距离避除此形状铜后，周围铜形状依旧保持原稿形状。2、形状可指定自动识别、方形、圆形、八角形以及其它。 | 已提需求 | 可以做 | 严启晨 | 研发中 |  |  | 2022-05-15 | 需要沟通 | 严看懂了
4 | 线路优化参数不好调试 | 线路和防焊优化的参数可保存模板，后续可以调取使用，也可导出参数文件。 | 已完成 |  |  |  |  | ok | 2022-03-10
5 | step Compare直接附加到界面选项卡中，原有的layerlist也作为选项卡 | 使用此功能，弹出界面，可选择当前料号step中层别和其它任意料号step中层别做图形比对，层别选择后，可根据图形定义的层别通过矩阵做一一对应关系显示，两层别中间添加一个按钮，点击，则图形比对资料显示在当前step界面中。 |  |  | 徐铭岐 |  |  |  | 2022-04-30
6 | 网络分析新增单层分析功能 | 软件现已有单层分析功能，对于内层独立PAD无孔网络分析，没法通过孔导通，可报出此地方异常。 | 已提需求 |  | 张磊 |  |  |  | 2022-04-28 | 需要沟通
7 | 铜皮倒角、线倒角 | 根据铜皮和线形态，可以对铜皮边缘或线与线连接地方做任意倒角，角度可自定义。 |  | 可以做 | 薛敬 | 内测中 |  |  | 2022-04-15 |  | 需要加UI（徐），原型雍先画。
8 | 基本蚀刻补偿 | 可以对pad添加一个额外补偿参数项和距离控制参数项，通过距离控制，对pad进行额外加补，参数项自定义。 |  |  | 徐铭岐 |  |  |  | 2022-05-15 | 需要沟通
9 | 线整理 | 重线删除、断线重连、弧重连，可以填写需处理线的最大跟最小范围等 |  | 可以做 | 严启晨 |  |  |  | 2022-05-15 | 需要沟通断线条件
12 | 新增属性的PAD特殊补偿 | 根据定义物件的特殊属性，可对它进行单独补偿，优化时候，避免因间距不足，去避除此特殊属性物件。 |  | 可以做 | 徐铭岐 |  |  |  | 2022-05-15 | 需要沟通
13 | 阻抗线线距要求 | 对差动属性阻抗线做对等调整间距动作，到周围物件距离暂不管控。 |  | 可以做 | 张磊 |  |  |  |  | 需要沟通
15 | 孔环分段涨环设计、特殊属性涨环要求 | 自定义多大的PTH、NPTH、VIA孔补多少，特殊属性的孔（最优先）涨多少 |  | 可以做 | 徐铭岐 |  |  |  |  | 需要沟通 | 是补孔还是Ring？
18 | 同网络孔PAD优化 | 判断同网络的过孔，达不到工艺要求最极限的间距和孔ring时，可对两pad进行用线相连，线的大小低于pad大小，且添加一个独立属性。 |  | 可以做 | 严启晨、张磊 |  |  |  | 2022-05-15 |  | 需要沟通需求

## 景旺需求问题表
序号 | 需求功能 | 悦谱需求功能问题 | 景旺解答问题 | 截图 | 是否解决 | 备注
1 | 网络分析新增单层分析功能 | 此处的独立pad是指不与任何铜皮线路相连的pad，还是不与其他任何pad连接的pad
内存独立PAD的报告是通过比较原稿和工作稿得出的结果，还是直接就使用工作稿得出结论(就是如果原稿本来也是独立pad，工作稿还是独立pad，需不需要报告？)
此处在界面上显示什么名称
2 | 阻抗线线距要求 | 阻抗线根据的属性及线宽会具体到什么程度？(比如：是否会具体到某两条线是一对阻抗线，还是只是一个大概的范围，都需要自己判定)
阻抗线调整的过程中，与其他普通线，pad和铜皮之间的间距是否都要卡控间距
调整后的成对阻抗线的增加或者减少的线长是否也要卡控
阻抗线调整的幅度有没有要求，以防止调整的过于离谱
3 | 同网络孔PAD优化 | 针对“同网络的孔PAD，小于设定的最小间距的，优化时候可以选择是削开还是连接起来，可选择用板的网络或层网络”看了这段话，再比较效果图。理解的步骤是这样的： 1. 先选出板网络同网络间距近的连起来 2. 再选出板网络距离近的削开 。需要执行两边优化
削开孔PAD的时候是否要考虑孔的最小ring环
可不可以把这两个步骤合并起来一起做，这样就不需要选择是削开还是连起来，选择用板网络或层网络。（建议）
4 | PAD距铜掏开的形状选择 | 该需求详细问题请看表格--附加截图
5 | 线整理 | 该需求详细问题请看表格--附加截图
| 基本蚀刻补偿 | 需要详细的介绍，最好可以附图
新增属性的PAD特殊补偿
孔环分段涨环设计、特殊属性涨环要求

## 附件截图
4 | PAD距铜掏开的形状选择 | 形状可指定自动识别、方形、圆形、八角形、按PAD形状，自动识别即按原始的形状掏铜
当前理解： | 自动识别 | 在pad处于铜皮孔洞中，根据孔洞的形状进行掏铜
| 方形、圆形、八角形 | 无论pad和pad所处的铜皮孔洞是什么形状，都使用指定的形状进行掏铜
| 按PAD形状 | 按照pad形状进行掏铜
5 | 线整理 | 重线删除、断线重连、弧重连，可以填写需处理线的最大跟最小范围等
当前理解： | 重线删除 | 完全重叠的线/部分重叠的线进行整合(相同线宽)
| 断线\弧重连 | 问题：断线是怎样定义的？是以下哪种情况？
1
2
3
问题：1的情况下，是不是需要定义最大允许间距参数？
问题：下面这张情况，是否进行重连？怎样重连？
问题：下面这张情况，是否进行重连？是否是求出交点即可？
2根
1根
平移？
左侧向上？
右侧向下？
右侧向下
左侧向上
？